|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от \_30.07.2015\_ № \_1461\_ |

**План мероприятий («дорожная карта») по**

**организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам среднего общего образования в Мурманской области в 2015/2016 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| **Анализ проведения ГИА-11 в 2015 году** | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году в Мурманской области: |  | Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО, ГАУДПО МО «ИРО» | Анализ факторов, влияющих на результаты ЕГЭ, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год |
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов в Рособрнадзор о подготовке и проведении ЕГЭ в 2014/2015 учебном году | июль 2015 |
| 1.2. | Издание сборников «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2015 году» | июль-август 2015 |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ПК) по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 10 августа 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» | Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 3. | Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) по итогам ГИА в 2015 году | 26 августа 2015 | Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО, ГАУДПО МО «ИРО» | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 4. | Участие специалистов Министерства образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), ГБУ МО «Региональный центра обработки информации» (далее – ГБУ МО РЦОКО), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО «ИРО») в работе совещаний МОУО | август-сентябрь 2015 |
| 5. | Заседание коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014/2015 учебном году и задачах на 2015/2016 учебный год» | октябрь 2015 |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | до 26 сентября 2015 | МОУО,  ОО | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА образовательных цензов, |
| 2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов ПК | до 1 октября 2015 | ГАУДПО МО «ИРО» | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-11 в Мурманской области в 2015/2016 учебном году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами |  | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО,  ГАУДПО МО ИРО, МОУО | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА в соответствии с требованиями Порядка |
| 1.1. | - постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 |
| 1.2. | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК)  - состава ГЭК | октябрь 2015 | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 1.3. | - Порядка проведения итогового сочинения (изложения),  - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС),  - инструкции для участников итогового сочинения (изложения),  - инструкции для руководителя ППС,  - инструкции для технического специалиста ППС,  - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения),  - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения),  - сценария действий членов комиссии в аудитории | октябрь, ноябрь 2015 | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА |
| 1.4. | - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области,  *-* инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области  - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК) | январь 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО,  ГАУДПО МО ИРО, МОУО | Формирование и утверждение состава КК |
| 1.5. | - Положения о предметной комиссии,  - инструкции по организации работы предметной комиссии | январь 2016 | Формирование и утверждение состава ПК |
| 1.6. | - инструкции для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | январь 2016 | Разработка и утверждение инструкций |
| 1.7. | - сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ | январь 2016 | Разработка и утверждение сценариев |
| 1.8. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  | Формирование и утверждение: |
| - списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ) | октябрь 2015 | списка пунктов регистрации ВПЛ |
| - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь 2015 | правил формирования РИС, ответственных |
| - организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Мурманской области (далее – ОТС) | декабрь 2015 | ОТС |
| - комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА | декабрь 2015 | состава комиссии |
| - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ | январь 2016 | Утверждение:  форм заявлений |
| - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2016 | форм удостоверений |
| - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) | февраль 2016 | транспортной схемы доставки ЭМ |
| - состава предметных комиссий (далее – ПК) | февраль, март 2016 | состава ПК |
| - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль, март 2016 | списка ППЭ |
| - руководителей ППЭ | февраль, март 2016 | состава руководителей ППЭ |
| - состава организаторов и работников в ППЭ | февраль, март 2016 | состава организаторов и работников ППЭ |
| 1.9. | Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов: | октябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА  Психологическая подготовка участников ЕГЭ к экзаменам |
| - апробация базовой математики |
| - апробация устной части по иностранным языкам | ноябрь 2015, февраль 2016 |
| - апробация печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ в труднодоступных и отдаленных местностях | ноябрь 2015 |
| - апробация итогового сочинения (изложения) | декабрь 2015 |
| - репетиционный экзамен по русскому языку | март 2016 |
| - репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) | апрель 2016 |
| 1.10. | Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ | декабрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА-11 в 2016 году | декабрь 2015-март 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком |
| **Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 на территории Мурманской области, в том числе на: |  | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА в 2015/2016 учебном году, осуществлять за счет ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Мурманской области Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования» |
| - оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); | август-ноябрь 2015 |
| - видеонаблюдение; |
| - каналы связи; |
| - дооборудование РЦОИ, ППЭ:  - приобретение сканера, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;  - аттестация автоматизированной системы ЕГЭ (добавление 1 рабочего места в РЦОИ) | январь-февраль 2016 |
| - обновление электронных подписей; | январь-февраль 2016 |
| - оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи. | февраль 2016 |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 | декабрь 2015 -январь 2016 | ГБУ МО РЦОКО |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | январь-июнь 2016 | ГБУ МО РЦОКО |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: | ноябрь 2015, февраль–апрель 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА, прав участников.  Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА |
| - членов ГЭК; |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| - членов конфликтной комиссии | февраль 2016 |
| - общественных наблюдателей | март, май 2016 | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей.  Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), и проведение для них квалификационных испытаний | ноябрь 2015, март-апрель 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГАУДПО МО ИРО | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания |
| **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-11** | | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: | с 25 августа по 12 сентября 2015 года | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО | Обеспечение прав участников ГИА |
| - сбор заявлений; |
| - проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» | с 26 сентября по  9 октября  2015 года |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2016 году из числа: | до 1 декабря 2015 года | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| - выпускников ОО текущего года; |
| - обучающихся и выпускников СПО; |
| - выпускников прошлых лет; |
| - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; |
| - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |
| 3. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее- Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее- График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем  числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ  Обеспечение качества информации, загруженной в РИС  Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС по МОУО  Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
| - списка ППЭ; |
| - аудиторий ППЭ |
| 4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | февраль-март 2016 |
| - членов ГЭК; |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| - членов предметных комиссий; |
| - членов конфликтной комиссии |
| 5. | - Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | январь-март 2016 | ГБУ МО РЦОКО |
| 6. | Техническое дооснащение РЦОИ И ППЭ:  - приобретение сканера, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;  - аттестация автоматизированной системы ЕГЭ (добавление 1 рабочего места в РЦОИ);  - вывод не менее 95% аудиторий в онлайн трансляцию;  - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ;  - обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГЦСС Управления специальной связи по Мурманской области;  - внедрение новых технологий при проведении ЕГЭ;  - оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | январь-март 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ГБУ МО РЦОКО, МОУО |
| - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2015 |
| - отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2015 |
| - отнесение участников проведения ИС(И), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; | ноябрь 2015 – январь 2016 |
| - получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в образовательные организации | декабрь 2015, февраль, май 2016 |
| 8. | Планирование работы регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ): | октябрь 2015 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО,  МОУО |
| - определение государственного областного учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ;  - назначение руководителя РЦОИ;  - утверждение Положения о РЦОИ;  - утверждение Инструкции по организации РЦОИ;  - утверждение списка лиц, привлекаемых к исполнению функций РЦОИ;  - утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА;  - утверждение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА;  - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов РИА;  - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА по образовательным программам среднего общего образования, включая подготовку к выдаче экзаменационных материалов членам ГЭК на территории Мурманского филиала ФГУП «Главный центр специальной связи», прием от членов ГЭК и учет экзаменационных материалов;  - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА;  - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обработки экзаменационных материалов |
| - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | в период подготовки и проведения ГИА |
| - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
|  | - формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2016 |
| 8.1. | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  | ГБУ МО РЦОКО |
| - сведения о Министерстве образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | декабрь 2015 |
| - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 01.12.2015, 01.02.2016 (в зависимости от сроков регистрации) |
| - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты приказа Министерства. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | январь, март, май 2016 (в зависимости от этапа) |
| - наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| - сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена |
| - распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов (далее – ЭМ) (только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной частью)    - сведения о заказе ЭМ по традиционной технологии изготовления | декабрь 2015, февраль 2016 (в зависимости от этапа) |
| - отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2015 |
| - распределение участников проведения ГИА, работников ППЭ, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за 2 недели до этапа ГИА |
| - назначение членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до начала экзамена |
| - сведения о полученных ЭМ | не позднее 1 суток до экзамена |
| - сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |
| - сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от 3 до 6 дней после проведения экзамена |
| - сведения об использовании ЭМ | в течение суток со дня проведения экзамена |
| - сведения о результатах обработки ИС(И) | не позднее 3 недель после проведения |
| - результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА:  по русскому языку      по математике: профильный уровень  базовый уровень  по остальным предметам  по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки | не позднее 6 календарных дней (далее –дн.) после проведения экзамена  не позднее 4 дн.  не позднее 3 дн.  не позднее 4 дн.  не позднее 3 дн. после проведения соответствующего экзамена |
| - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |
| - результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК | Своевременная обработка решений КК через модуль обработки апелляций |
| 9. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор  Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | октябрь 2015  январь–февраль 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ИРО | Обеспечение Порядка проведения ГИА |
| 10. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Мурманской области Главного центра специальной связи, Министерством здравоохранения Мурманской области, УМВД России по Мурманской области:  - проведение заседаний Рабочей группы по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена в Мурманской области;  - проведение совещаний по подготовке и проведению ЕГЭ с МОУО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей ОАО «Ростелеком», УМВД по Мурманской области | октябрь 2015 – июнь 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО, ИРО | Обеспечение доставки ЭМ, соблюдения правопорядка на территории ППЭ, Порядка проведения ГИА |
| 1 раз в квартал |
| 1 раз в квартал |
| 11. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка | март-июнь 2016 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества  нарушений,  прозрачности и открытости проведения ГИА |
| 13. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН):  - создание региональной базы данных ОН;  - обучение ОН с последующим тестированием | январь - март, май 2016 |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства: | до 31 декабря 2015 | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И. А.,  Ахметшина С.И,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО  МОУО | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА  Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА  Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества  нарушений |
| 1.1. | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; |
| 1.2. | - о сроках проведения ГИА; |
| 1.3. | - о сроках и местах подачи апелляций; | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |
| 1.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. |
| 1.5. | Ведение официального сайта Министерства образования и науки Мурманской области, обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки ГИА в Мурманской области | постоянно |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» | постоянно |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2016 году: | не реже 1 раза  в месяц |
| - участие в тематических передачах по местному телевидению и радио; |
| - подготовка публикаций в СМИ; |
| - проведение пресс-конференций |
| 4. | Организация и проведение региональных и муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 в 2016 году | ноябрь 2015 – март 2016 |
| 5. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов  Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | январь-март 2016 |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2015 –май 2016 |
| 7. | Организация работы стобалльников прошлых лет с выпускниками текущего года | январь-май 2016 |  |  |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период проведения ГИА | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., МОУО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА  Составление графика контроля за проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ  Пресечение нарушений  при проведении ЕГЭ  Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | октябрь-декабрь 2015, январь-июнь 2016 |
| 2.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне:  - муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования;  - общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА |
| 2.3. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ | в период проведения ГИА |
| 2.4. | Контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях | в период проведения ГИА |
| 2.5. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов | февраль, март, май 2016 | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ГБУ МО РЦОКО | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |